## Hoja1
Fase del proyecto | Actividad o tarea | Responsable | FECHA |  | 2024
|  |  | INICIO | FIN | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Análisis | Elección de Proyecto | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-03-03 | 2024-03-03 | bar: MARZO 1
| Creación del site | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-03-27 | 2024-03-27 | bar: MARZO 4
| avance tecnico en español e ingles | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-04-06 | 2024-04-12 | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
| copetencia del programa y resultados de aprendizaje | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-05-15 | 2024-05-15 | bar: MAYO 2
| formulacion del problema | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-05-15 | 2024-05-15 | bar: MAYO 2
| objetivos | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-05-15 | 2024-05-15 | bar: MAYO 2
| objetivo general | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-05-15 | 2024-05-15 | bar: MAYO 2
| objetivos especificos | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-05-15 | 2024-05-15 | bar: MAYO 2
| alcance del proyecto | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-06-18 | 2024-06-18 | bar: JUNIO 3
| lugar de implementacion | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-06-18 | 2024-06-18 | bar: JUNIO 3
| fotografia del lugar | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-06-18 | 2024-06-18 | bar: JUNIO 3
| infografia | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-06-25 | 2024-07-03 | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
| formato de acuerdo y consentomientos | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-10-15 | 2024-10-22 | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
| conclusiones de la fase | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-06-18 | 2024-06-18 | bar: JUNIO 3
Planeación | tabla de cotizaciones | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-09-10 | 2024-09-21 | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
| cronograma de actividades | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-09-10 | 2024-09-21 | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
| Arbol de dominio | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-08-06 | 2024-09-03 | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 1
| documentacion tecnica | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-04-03 | 2024-05-22 | bar: ABRIL 1 to MAYO 3
| conclusiones de la fase | Andres Rodriguez-Victor Ramirez | 2024-08-06 | 2024-08-06 | bar: AGOSTO 1
CONVENCION
Tarea en proceso | bar: FEBRERO 1
Tarea sin realizar | bar: FEBRERO 1
Tarea realizada | bar: FEBRERO 1
Fase del proyecto | Actividad o tarea | Responsable | FECHA |  | FEBRERO 1: 2025
|  |  | INICIO | FIN | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ejecución
Evaluación
CONVENCION
Tarea en proceso | bar: FEBRERO 1
Tarea sin realizar | bar: FEBRERO 1
Tarea realizada | bar: FEBRERO 1